## 清结算系统
清结算系统开发schedule
| 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.15-6.19 |  | 7.20-7.24 | 7.27-7.31 | 8.3-8.7
需求分析
基本设计
详细设计
制造
单体测试
结合测试
提测
时间（日/人）：包括理解业务，开发，测试
[6 empty] | 开发,自测,文档 |  | 全员
编号 | 模块名 | 子模块 | 子模块1 | 备注 | 时间（日/人） | 进展 | 负责人 | reviewer | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18
1 | 同步账务(账户)交易 | 账户一期数据 | 配置订单号对应关系规则PARAMETER_TYPE=1000000009 | 见sheet页订单号对应关系 |  | 开发80% | 孙磊 |  | 2016-09-27: 开发80%; 2016-09-29: 开始自测
2 |  |  | settle_web的dubbo接口 & 配置定时任务 |  |  |  | 孙磊
3 |  |  | 同步T-1交易存储过程 整理需求 |  |  |  | 孙磊
4 |  | 账务二期数据 | 更新方法 | dataForm存状态位4 |  |  | 孙磊
5 |  |  | settle_web的dubbo接口 & 配置定时任务 |  |  |  | 孙磊
6 |  |  | 同步T-1交易存储过程 整理需求 |  |  |  | 孙磊
7 |  | 画面 | 更新同步数据画面 |  |  |  | 孙磊
8 | 上传下游对账文件 | 生成对账文件 | 数据库下游对账文件配置 SETTLE_FILE_COLUMN | ORDER_PAKAGE_NO => RELATE_ORDER_NO |  |  | 孙磊
9 | 同步多渠道交易 | 计算手续费 |  |  |  |  | 游宇 |  | 2016-09-27: 开发完成; 2016-09-28: 开始自测
10 | 对账 | 外部对账 |  | 使用二期多渠道数据对账 |  |  | 游宇
11 |  | 内部对账 | 对账 | 一期和二期数据的并集与多渠道数据对账 |  |  | 游宇
12 |  |  | 对平的交易向账务数据回写协议号 | 会计记账使用 |  |  | 游宇
13 | 发送代收付交易 | 汇总 |  | 一期和二期数据的并集 |  |  | 游宇 |  | 2016-09-27: 开发完成; 2016-09-28: 开始自测
14 | 会计记账 | 实收记账 |  | 添加汇总条件'协议'汇总记账 |  |  | 曹洋

## 订单号对应关系
交易类型 | 清结算字段 | 账户字段 | 清结算字段改
10014 | requestNo | requestNo
10014 | orderPackageNo | orderPackageNo | `RELATE_ORDER_NO`
10014 | orderNo | orderNo
3001 | requestNo | requestNo
3001 | orderPackageNo | orderNo | `RELATE_ORDER_NO`
3001 | orderNo | orderNo
4015 | requestNo | requestNo
4015 | orderPackageNo | orderPackageNo | `RELATE_ORDER_NO`
4015 | orderNo | orderNo
4016 | requestNo | orderNo | `RELATE_ORDER_NO`
4016 | orderPackageNo | requestNo
4016 | orderNo | orderNo
4017 | requestNo | requestNo
4017 | orderPackageNo | orderPackageNo | `RELATE_ORDER_NO`
4017 | orderNo | orderNo
default | requestNo | orderPackageNo
default | orderPackageNo | requestNo | `RELATE_ORDER_NO`
default | orderNo | orderNo

## 网关约定协议号
FUNC_CD | PAY_CHANNEL_ID | accountType | PAY_WAY | 协议号 | MERCHANT_CD
4015 | 01 | 01 | B1 | M000003 | 'M000003','M0000031'
4015 | 01 | 01 | B1 | M000005 | 'M000005'
4015 | 01 | 03 | B11 | M000005 | 'M000005'
4015 | 01 | 01 | B1 | M000001 | 'M000001','M000013','M000014','M000004','M000020' | WG默认丰年协议
4015 | 01 | 06 | B17 | M000012 | 'M000012'
4015 | 01 | 06 | B17 | M00000X | M00000X','M000006','M000004','M000016','M000025'
4015 | 01 | 01 | B1 | M00000X | M00000X','M000006','M000004','M000016','M000025' | WX默认融数协议
4015 | 01 | 01 | B1 | M000003 | 'M000003','M0000031'
4015 | 01 | 01 | B1 | M000024 | 'M000024'
4015 | 01 | 06 | B17 | M000024 | 'M000024'
4015 | 04 | 04 |  | M000005 | 'M000005'
4015 | 04 | 04 |  | M00000X | 'M00000X','M000017','M666666'
4015 | 05 | 01 |  | M00000X | all