## 清结算系统
清结算系统开发schedule
| 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.8-6.12 | 6.15-6.19 | 7.20-7.24 | 7.27-7.31 | 8.3-8.7
需求分析
基本设计
详细设计
制造
单体测试
结合测试
提测
时间（日/人）：包括理解业务，开发，测试
编号 | 模块名 | 子模块 |  | 子模块1 | 时间（日/人） | 进展 | 负责人 | reviewer
1 | 对应账户系统修改 | 读取账户系统交易 |  | 修改交易信息结构体
2 |  |  |  | 取消update操作
3 |  |  |  | ‘订单号’对应关系
4 |  |  |  | ‘金额’对应关系
5 |  |  |  | 晶晶姐 读取账户交易的存储过程【写需求】
copy 账户系统pojo以及mapper
6 |  | 冲正，退款，退票（取消update操作） |  | 主动修改被操作交易状态、read_status_id
7 |  | 订单号对应规则 废止
8 |  | 金额对应规则 废止
9 |  | FUNC_CODE变换DEAL_PRODUCT_CODE |  | 一分钱验证,FUNC_CODE:[4014_1]
10 |  |  |  | 冲正:[10012_c],抹账:[10012_m]
11 |  | DETAIL表字段追加 (影响)
12 |  | 对账文件(下游) |  | 充值对账文件取数据的SQL 需修改
13 |  | 充值对账文件取数据的SQL 需修改 |  | 满足下游需要的信息；获取清算对平的交易
14 | 代收付 | 汇总 |  | 取数据的条件
15 |  | 发送代收付 |  | 不改
16 |  | 结果读入 |  | 通知账户(不用判断返回值),通知订单(通知接口是批量还是单笔)
17 | 计算上游手续费 | 读取‘多渠道系统’交易信息 |  | 新增关注的字段:细化交易类型,账户属性(对公/对私),卡属性(借记/贷记)
18 |  | 分润规则（手续费）【多渠道未提供相应字段】 |  | 匹配规则的key【pay_channel_id,func_code,细化交易类型,账户属性(对公/对私),卡属性(借记/贷记)】
19 |  |  |  | 手续费算法
20 |  | 原分润规则（实时清分） |  | 相应修改点
21 |  | 非zf对账，使用‘多渠道’交易 |  | 获取对账交易信息
22 |  |  |  | 对账规则 对账key和对账para
23 | 其他 | 下载文件 |  | 上游对账文件
24 |  |  |  | 下游对账文件
25 |  | 生成上游对账文件 和 上传ROP 剥离 |  | 定时任务 分开
26 |  |  |  | 生成文件 (重复生成)
27 |  |  |  | 上传ROP（如何取文件）
28 | 画面 | 配置 分润规则（手续费）
29 |  | 通过 balance_entry 关联查询 detail 和 account
30 |  | 下载文件 |  | 上游对账文件
31 |  |  |  | 下游对账文件
32 |  | 批次号管理
33
34