## 清结算系统
清结算系统开发schedule
| 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.8-6.12 | 6.15-6.19 | 7.20-7.24 | 7.27-7.31 | 8.3-8.7
需求分析
基本设计
详细设计
制造
单体测试
结合测试
提测
时间（日/人）：包括理解业务，开发，测试
编号 | 模块名 | 子模块 |  | 子模块1 | 时间（日/人） | 进展 | 负责人 | reviewer
1 | 对应账户系统修改 | 读取账户系统交易 |  | 修改交易信息结构体 |  | 自测 | 曹洋
2 |  |  |  | 取消update操作 |  | 自测 | 曹洋
3 |  |  |  | copy 账户系统pojo以及mapper |  | 自测 | 曹洋
4 |  |  |  | 订单号对应规则 废止 |  | 自测 | 曹洋
5 |  |  |  | 金额对应规则 废止 |  | 自测 | 曹洋
6 |  | FUNC_CODE变换DEAL_PRODUCT_CODE |  | 一分钱验证,FUNC_CODE:[4014_1] |  | 自测 | 游宇
7 |  |  |  | 冲正:[10012_c],抹账:[10012_m] |  | 自测 | 游宇
8 |  |  |  | 晶晶 读取账户交易的存储过程【写需求】 |  | 自测 | 游宇
9 |  | 冲正，退款，退票（取消update操作） |  | 主动修改被操作交易状态、read_status_id |  | 自测 | 曹洋
10 |  | 汇总调用会计系统入账 |  |  |  | 自测 | 曹洋
11 | 代收付 | 汇总 |  | 取数据的条件 |  | 自测 | 游宇
12 |  | 发送代收付 |  | 不改 |  | 自测 | 游宇
13 |  | 结果读入 |  | 通知账户(不用判断返回值),通知订单(通知接口是批量还是单笔) |  | 自测 | 游宇
14 | 计算上游手续费 | 读取‘多渠道系统’交易信息 |  | 对应关系 (4017) |  | 自测 | 孙锐斌
15 |  |  |  | 对应关系 (对账项 要添加交易状态) |  | 自测 | 孙锐斌
16 |  |  |  | 添加 交易改成批量insert的SQL |  | 自测 | 游宇
17 |  |  |  | 修改 交易改成 仅修改交易状态 |  | 自测 | 游宇
18 |  | 分润规则（手续费）【多渠道未提供相应字段】 |  | 匹配规则的key |  | 自测 | 游宇
19 |  |  |  | 手续费算法 |  | 自测 | 游宇
20 |  | 原分润规则（实时清分） |  | 相应修改点 |  |  | 曹洋
21 |  | 非zf对账，使用‘多渠道’交易 |  | 获取对账交易信息 |  | 自测 | 游宇
22 |  |  |  | 对账规则 对账key和对账para |  | 自测 | 游宇
23 | 账户和多渠道 系统间对账 | WG对账 |  |  |  |  | 游宇
24 | 其他 | 下载文件 |  | 上游对账文件 |  | 上线 | 曹洋
25 |  |  |  | 下游对账文件 |  | 上线 | 曹洋
26 |  | 生成上游对账文件 和 上传ROP 剥离 |  | 定时任务 分开 |  | 自测 | 孙锐斌
27 |  |  |  | 生成文件 (重复生成) |  | 自测 | 孙锐斌
28 |  |  |  | 上传ROP（如何取文件） |  | 自测 | 孙锐斌
29 |  | 商户手续费 |  | 开发完成 待测 |  | 自测 | 孙锐斌
30 |  | 根据对账结果更新会计系统 |  |  |  | 自测 | 孙锐斌
31 | 画面 | 配置 分润规则（手续费） |  |  |  |  | 曹洋
32 |  | 下载文件 |  | 上游对账文件 |  | 上线 | 曹洋
33 |  |  |  | 下游对账文件 |  | 上线 | 曹洋
34 |  | detail表修改 FEE_AMOUNT,USER_FEE |  |  |  | 自测 | 曹洋
35 |  | 重进计算 上游渠道手续费 |  | 去 detail表 多渠道 交易 order_type account_date updated_time
多渠道 账户 充值交易 对账【系统间的对账】