## 清结算系统
清结算系统开发schedule
| 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.8-6.12 | 6.15-6.19 | 7.20-7.24 | 7.27-7.31 | 8.3-8.7
需求分析
基本设计
详细设计
制造
单体测试
结合测试
提测
时间（日/人）：包括理解业务，开发，测试
编号 | 模块名 | 子模块 |  | 子模块1 | 时间（日/人） | 进展 | 负责人 | reviewer | time axis 2015-07-15 to 2016-01-09
1 | 前期准备 | 数据库准备 |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-16: 建表完成
2 |  | 工程准备 |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-17: 准备完成
3 |  | SVN准备 |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-15: 准备完成
4 |  | 组内设计展开 |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-15: 随时展开
5 |  | 其他 |  |  |  |  | 孙锐斌
6 | 交易 | 接受账户系统推送交易 |  | 需等待账户侧开发结束才能联调 |  | 完成 | 王鸿亮 | 孙锐斌 | 2015-08-17: 开始开发; 2015-08-18: 开发中…; 2015-08-19: 单元测试完成; 2015-08-20: 和账户联调; 2015-08-21: 和账户联调; 2015-08-24: 结束
7 |  | 读取账户系统交易
8 |  | 读取多渠道交易 |  |  |  | 完成 | 曹洋 | 孙锐斌 | 2015-08-10: 开发开始; 2015-08-11: 开发开始; 2015-08-12: 测试开始; 2015-08-13: 测试结束
9 |  | 读取代收付系统交易（二期开发） |  | 汇总交易
10 |  |  |  | 汇总前交易
11 |  | 读取账户系统交易 |  | 网关支付 | 3日 | 联调中 | 陈龙飞 |  | 2015-08-17: 开始开发; 2015-08-18: 开发中…; 2015-08-19: 单元测试完成; 2015-08-20: 和账户联调; 2015-08-21: 和账户联调; 2015-08-24: 结束
12 |  |  |  | 资金流以外
13 | 清分（分润） | 读取分润规则
14 |  | 读取商户信息（暂时不需要）
15 |  | 计算分润处理 |  |  |  | 测试结束 | 曹洋 |  | 2015-07-31: 开发开始; 2015-08-05: 开发结束; 2015-08-06: 测试开始; 2015-08-07: 测试结束
16 |  | 挂账[支付后退款] |  |  | 3日 | 完成 | 曹洋 |  | 2015-08-25: 开始开发; 2015-08-26: 开发结束; 2015-08-28: 开始单元测试; 2015-09-07: 测试中…; 2015-09-08: 完成
17 |  | 冲正 |  |  | 3日 | 完成 | 曹洋 |  | 2015-08-26: 开始开发; 2015-08-27: 开发结束; 2015-08-28: 开始单元测试; 2015-09-07: 测试中…; 2015-09-08: 完成
18 |  | 更新账户（结算） |  | 处理挂账 | 5日 | 我方测试完成,等待账户联调 | 曹洋 |  | 2015-08-17: 开始开发; 2015-08-18: 单元测试完成; 2015-08-20: 和账户联调; 2015-08-21: 和账户联调; 2015-08-24: 和账户联调(返回结果有问题,总是失败); 2015-08-27: 修改; 2015-08-28: 修改,开始单元测试(需调用账户接口); 2015-09-08: 测试中…; 2015-09-09: 完成
19 | 对账 | 读取网关支付对账文件 |  |  |  | 完成 | 陈龙飞 | 孙锐斌 | 2015-07-20: 开始对应新商户接入对应; 2015-08-05: 开发结束; 2015-08-06: 测试开始; 2015-08-10: 对账功能内部联调（曹洋&陈龙飞）
20 |  | 读取代收付对账文件 |  |  |  | 完成 | 陈龙飞 | 孙锐斌 | 2015-08-05: 开发结束; 2015-08-06: 测试开始
21 |  | 取得6中被推送和上游的指定交易 |  |  |  | 完成 | 王鸿亮 | 孙锐斌 | 2015-07-16: 开发开始; 2015-07-17: 开发结束; 2015-07-20: review开始; 2015-07-21: 新工种开始
22 |  | 网关支付对账处理 |  |  |  | 完成 | 曹洋 | 孙锐斌 | 2015-07-16: 开发开始; 2015-07-20: 开发结束; 2015-07-21: review开始; 2015-07-22: review结束
23 |  | 代收付对账处理 |  |  |  | 完成 | 曹洋 | 孙锐斌 | 2015-07-16: 开发开始; 2015-07-20: 开发结束; 2015-07-21: review开始; 2015-07-22: review结束
24 |  | 账户内部对账处理（二期）
25 |  | 生成下游对账文件 |  |  |  | 完成 | 曹洋 | 孙锐斌 | 2015-07-23: 支付宝对账开发; 2015-07-24: 开发开始; 2015-07-28: 开发结束; 2015-07-29: review开始; 2015-07-30: review结束
26 | 共通 | 文件下载(ROP) |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-17: 开发结束
27 |  | 文件上传(ROP) |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-17: 开发结束
28 |  | 文件生成 |  | TXT，CSV
29 |  |  |  | EXCEL
30 |  | DUBBO相关 |  |  |  | 完成 | 王鸿亮 |  | 2015-07-21: 配置开始; 2015-07-23: 配置结束
31 |  | SETTLE_WEB内部调用DUBBO相关 |  |  | 1日 | 完成 | 曹洋 | bar: 2015-09-10 to 2015-09-11
32 |  | 批次号管理 |  |  |  | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-07-21: 开发结束
33 |  | 其他
34 | 画面 | WEB工程准备 |  |  | 2日 | 完成 | 孙锐斌 |  | 2015-08-17: 准备结束
35 |  | 上游交易查询&修改 trans_account |  |  | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-08-24: 开始开发; 2015-08-25: 完成
36 |  | 我方交易查询&修改 trans_detail |  |  | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-08-25: 开始开发; 2015-08-26: 完成
37 |  | 分润交易查询&修改 trans_profit |  |  | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-08-26: 开始开发; 2015-08-27: 完成
38 |  | 挂账交易查询&修改 trans_bill |  |  | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-08-27: 开始开发; 2015-08-28: 完成
39 |  | 对账结果查询 |  |  | 2日 |  | 曹洋 |  | 2015-08-18: 开始开发; 2015-08-19: 开发中…; 2015-08-20: 测试完成
40 |  | 对账结果详细,修改 |  |  | 1日 |  | 曹洋 |  | 2015-08-20: 开始开发; 2015-08-21: 测试完成
41 |  | 读取账户交易信息 |  |  | 1日 | 完成 | 曹洋 | bar: 2015-09-11
42 |  | 对账规则查询&修改&添加&删除 |  |  | 1日 | 完成 | 陈龙飞 | bar: 2015-09-09
43 |  | 表单页面[前台验证] |  |  | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-09-07: 开始; 2015-09-08: 开发中…; 2015-09-09: 完成
44 |  | 分润规则分配 |  |  | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-09-10: 开始; 2015-09-11: 开发中…; 2015-09-14: 完成
45 |  | 文件列分配 |  |  | 1日 | 完成 | 陈龙飞 | bar: 2015-09-14 to 2015-09-15
46 |  | 补账 |  |  | 1日
47 |  | 冲正 & 抹账 & 支付后退款 |  |  | 2日 | 完成 | 曹洋 |  | 2015-09-14: 开始; 2015-09-15: 开发中,需要账户提供接口; 2015-10-14: 完成
48 |  | 上游对账文件读入[下载上游对账文件&读取对账文件信息入库] |  | 网关支付 | 2日
49 |  |  |  | 代收付 | 2日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-09-16: 开始; 2015-09-17: 开发中…; 2015-09-18: 完成
50 |  | 网关支付对账处理 |  |  | 2日
51 |  | 读取多渠道交易信息 |  | 完成 | 1日 | 开始 | 陈龙飞 | bar: 2015-09-18; 2015-09-22
52 |  | 代收付对账处理 |  | 完成 | 2日 |  | 陈龙飞 | bar: 2015-09-23 to 2015-09-24
53 |  | 重新清分（分润） |  |  | 2日 | 完成 | 曹洋 | bar: 2015-09-16 to 2015-09-17
54 |  | 更新账户（结算） |  |  | 2日 | 完成 | 曹洋 | bar: 2015-09-17 to 2015-09-18
55 |  | 挂账差错处理(逻辑 + 画面) |  |  | 4日 | 完成 | 陈龙飞 |  | 2015-10-08: 开始; 2015-10-09: 开发; 2015-10-10: 测试中…; 2015-10-12: 开发; 2015-10-13: 完成
56 |  | SETTLE_PARAMETER_INFO画面设置 |  |  | 4日 | 开发中 | 陈龙飞
57 |  | 对账 |  | 对账业务 | 1日
58 |  |  |  | 上传下游对账文件 | 1日
59 |  | 账户对账处理