## Sheet1
编号 | 模块名 | 子模块 | 子模块—1 | 进展 | 负责人 | 备考
[6 empty] | 任务种类 | 调用它系统接口 | 开发规模 | 备考
1 | 前期准备 | 数据库准备 |  |  |  | 数据库脚本准备
2 |  | 工程准备 |  |  |  | 配置文件，开发环境准备
3 |  | SVN准备 |  |  |  | 配置工程至SVN
4 |  | 其他
5 | 交易 | 接受账户系统推送交易 |  |  |  | 通知接口 |  | 完全新规
6 |  | 读取收银台交易 |  |  |  | 定时任务 | 直连收银台数据库 | 完全新规 | 入库结构相同（注意预留字段），共通方法读取交易
7 |  | 读取代收付系统交易 | 汇总交易 |  |  | 定时任务 | 直连代收付数据库 | 完全新规
8 |  |  | 汇总前交易 |  |  |  |  | 完全新规
9 |  | 读取账户系统交易 | 网关支付 |  |  | 定时任务 | 直连账户数据库 | 完全新规
10 |  |  | 网关支付以外 |  |  |  |  | 完全新规
11 | 清分（分润） | 读取分润规则 |  |  |  | 定时or实时读取？ | 调用运营平台接口 | 完全新规
12 |  | 读取商户信息 |  |  |  | 定时or实时读取？ | 调用运营平台接口 | 完全新规
13 |  | 计算分润处理 |  |  |  | 通知接口 |  | 30%参照新规
14 |  | 更新账户 |  |  |  |  | 调用账户接口 | 50%参照新规
15 | 对账 | 读取网关支付对账文件 |  |  |  | 定时任务 |  | 50%参照新规 | 对不同的系统，设定相同的对账文件格式（注意预留字段），共通方法读取文件
16 |  | 读取代收付对账文件 |  |  |  | 定时任务 |  | 50%参照新规
17 |  | 取得5中被推送的指定交易 | [5 empty] | 完全新规
18 |  | 网关支付对账处理 |  |  |  | 定时任务 |  | 50%参照新规 | 共通方法进行对账，对账结果进行入库
19 |  | 代收付对账处理 |  |  |  | 定时任务 |  | 50%参照新规
20 |  | 账户内部对账处理 |  |  |  | 定时任务 |  | 50%参照新规
21 |  | 生成下游对账文件 |  |  |  | 定时任务 |  | 50%参照新规
22 | 共通 | 文件下载(ROP) | [5 empty] | 90％复用
23 |  | 文件上传(ROP) | [5 empty] | 90％复用
24 |  | 文件生成 | TXT，CSV |  |  |  |  | 50％复用
25 |  |  | EXCEL |  |  |  |  | 50％复用
26 |  | DUBBO相关 | [5 empty] | 配置文件
27 |  | 批次号管理 | [5 empty] | 90％复用
28 |  | 其他 | [5 empty] | 不明
29 | 画面 | 交易查询 | [5 empty] | 完全新规
30 |  | 对账结果查询 | [5 empty] | 完全新规
31 |  | 补账 | [5 empty] | 完全新规
32 |  | 冲正 | [5 empty] | 完全新规
33 |  | 上游对账文件读入 | 网关支付 |  |  |  |  | 完全新规
34 |  |  | 代收付 |  |  |  |  | 完全新规
35 |  | 网关支付对账处理 | [5 empty] | 完全新规
36 |  | 代收付对账处理 | [5 empty] | 完全新规
37 |  | 更新账户（分润） | [5 empty] | 完全新规
38 |  | 重新清分（分润） | [5 empty] | 完全新规
39 |  | 账户对账处理 | [5 empty] | 完全新规

## 工作表1
编号 | 模块名 | 子模块 | 子模块—1 | 负责人 | 开发日期
[5 empty] | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07
1 | 前期准备 | 数据库表搭建，代码生成 |  | A | bar: 2015-07-13
2 |  | 工程准备 |  | A | bar: 2015-07-13
3 |  | SVN准备 |  | －
4 |  | 其他 |  | －
5 | 交易 | 接受账户系统推送交易 |  | A | bar: 2015-07-14 to 2015-07-15
6 |  | 读取收银台交易 |  | A | bar: 2015-07-16 to 2015-07-17
7 |  | 读取代收付系统交易 | 汇总交易 | A | bar: 2015-07-20 to 2015-07-21
8 |  |  | 汇总前交易
9 |  | 读取账户系统交易 | 网关支付 | A | bar: 2015-07-22 to 2015-07-23
10 |  |  | 网关支付以外
11 | 清分（分润） | 读取分润规则 |  | B | bar: 2015-07-14 to 2015-07-15
12 |  | 读取商户信息 |  | B | bar: 2015-07-16 to 2015-07-17
13 |  | 计算分润处理 |  | B | bar: 2015-07-20 to 2015-07-22
14 |  | 更新账户 |  | B | bar: 2015-07-23 to 2015-07-24
15 | 对账 | 读取网关支付对账文件 |  | C | bar: 2015-07-14 to 2015-07-16
16 |  | 读取代收付对账文件
17 |  | 取得5中被推送的指定交易 |  | C | bar: 2015-07-17; 2015-07-20
18 |  | 网关支付对账处理 |  | C | bar: 2015-07-21 to 2015-07-24
19 |  | 代收付对账处理
20 |  | 账户内部对账处理
21 |  | 生成下游对账文件 |  | C | bar: 2015-07-27 to 2015-07-28
22 | 共通 | 文件下载(ROP) |  | A | bar: 2015-07-24
23 |  | 文件上传(ROP) |  | A | bar: 2015-07-27
24 |  | 文件生成 | TXT，CSV | A | bar: 2015-07-28 to 2015-07-29
25 |  |  | EXCEL | A | bar: 2015-07-30 to 2015-07-31
26 |  | DUBBO相关 |  | －
27 |  | 批次号管理 |  | －
28 |  | 其他 |  | －
29 | 画面 | 交易查询 |  | B | bar: 2015-08-03
30 |  | 对账结果查询 |  | B | bar: 2015-08-04
31 |  | 补账 |  | B | bar: 2015-08-05
32 |  | 冲正 |  | B | bar: 2015-08-06
33 |  | 上游对账文件读入 | 网关支付 | C | bar: 2015-07-29
34 |  |  | 代收付 | C | bar: 2015-07-30
35 |  | 网关支付对账处理 |  | C | bar: 2015-07-31
36 |  | 代收付对账处理 |  | C | bar: 2015-08-03
37 |  | 更新账户（分润） |  | C | bar: 2015-08-04
38 |  | 重新清分（分润） |  | A | bar: 2015-08-03
39 |  | 账户对账处理 |  | A | bar: 2015-08-04
40 |  | 分润规则编辑 |  | A | bar: 2015-08-04 to 2015-08-07